|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА****КУРСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |  |
| **13 ноября 2013 года № 120** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Дичнянского сельсовета от 14.03.2013 № 21«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» и постановлением Администрации Дичнянского сельсовета от 08.11.2013 г. №117«Об утверждении перечня муниципальных программ в Дичнянском сельсовете»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу Дичнянского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение).

2.Считать утратившими силу постановления Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области:

- № 164 от 08.11.2012 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы«Защита населения и территорий Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы»;

- № 71 от 27.08.2013 года «О внесении изменений в постановление Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области № 164 от 08.11.2012 года «Об утверждении муниципальной Долгосрочной целевой программы «Защита населения и территорий Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы».

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дичнянского сельсовета.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Дичнянскогосельсовета В.Н.Тарасов | В.Н.Тарасов |

**Приложение**

 **к постановлению**

**Администрации Дичнянского**

 **сельсовета**

**от 13 ноября 2013 № 120**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – Программа) |
| **Ответственный исполнитель****муниципальной программы** | Администрация Дичнянского сельсовета |
| **Соисполнители муниципальной программы** | отсутствуют |
| **Участники программы** | Администрация Дичнянского сельсовета  |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | отсутствуют |
| **Программно-целевые инструменты муниципальной****программы** | отсутствуют |
| **Цели программы** | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| **Задачи муниципальной****программы** | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;Обеспечение деятельности и поддержание высокой готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной****программы** | Мероприятие №1 «Пожарная безопасность»Количество и площадь пожаровКоличество приобретенной новой пожарной и специальной техникиМероприятие №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»Количество приобретенного нового специального оборудованияОхват населения оповещаемого системой оповещенияМероприятие №3 «Обеспечение безопасности на воде»Количество происшествий на водных объектах  |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной****программы** | Программа будет реализована в 2014-2020 годы в 2 этапа:1 этап 2014-2017 годы2 этап 2018-2020 годы |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной****программы** | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселенияВсего из бюджета поселения146100 руб., в том числе по годам:2014 год – 48700 руб.2015 год – \_ 48700 руб.2016-2020 годы –48700 руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной****программы** | Снизить количество и площадь пожаровПриобрести необходимую пожарную и специальную технику и оборудование.Количество приобретенного нового специального оборудованияУвеличить охват населения техническими средствами оповещения с 85,5 до 90%Снизить количество происшествий на водных объектах |

**Раздел 1«Общая характеристика текущего состояния защиты населения и территории Дичнянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Дичнянского сельсовета существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные засухами и ландшафтными пожарами.

На территории Дичнянского сельсовета отсутствуют объекты радиационной опасности, химически опасные, и гидротехнические сооружения при разрушении которых возникают зоны катастрофического затопления.

Деятельность Администрации Дичнянского сельсовета в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, постановлений Правительства, приказов и распоряжений МЧС, постановлениями Правительства Курской области, нормативно – правовыми актами Администрации Дичнянского сельсовета.

**Раздел 2**

**«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»**

**2.1 Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами по обеспечению пожарной безопасности в сфере реализации программы являются:

- организация выполнения мероприятий по ликвидации, предупреждению и профилактике пожаров;

- поддержание и повышение готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- пропаганда среди населения противопожарной безопасности.

Приоритетами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере реализации муниципальной программы являются:

- ликвидация на территории Дичнянского сельсовета возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, путем заблаговременного проведения предупредительных и профилактических мер;

- поддержание и повышение готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

 - совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления, аварийно-спасательных служб, формирований и добровольных пожарных в государственном казенном учреждении Курской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»;

- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения;

Приоритетами по обеспечению безопасности на воде в сфере реализации программы являются:

- организация мероприятий по предупреждению несчастных случаев и снижение количества утонувших на водных объектах;

- пропаганда среди населения безопасности на воде и обучение действиям по спасению утопающих.

**2.2 Описание основной цели и задач муниципальной программы**

В соответствии с перечисленными выше приоритетами стратегическая цель программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

- обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения.

**2.3 Прогноз развития защиты территорий и населения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности на водных объектах. Показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Дичнянского сельсовета направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Дичнянского сельсовета на период до 2020 года, в рамках муниципальной программы Дичнянского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» будут реализованы основные мероприятия по:

- приобретение необходимого инвентаря**,**

- обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций по сигналам оповещения;

- во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в рамках программы Дичнянского сельсовета в 2015-2020 годах будет завершено создание системы оповещения населения в населенных пунктах Дичнянского сельсовета.

**2.4 Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах, контрольный этап реализации программы - 2017 год.

Реализация муниципальной программы будет проходить в 2 этапа:

1-й этап - 2014 - 2017 годы;

2-й этап - 2018 - 2020 годы.

**Раздел 3«Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**3.1 Основные Мероприятия Программы**

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения трех основных Мероприятий:

Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» включен перечень мероприятий по:

- предупреждению, профилактике пожаров и пропаганде среди населения противопожарной безопасности;

- финансовому обеспечению и приобретению техники и оборудования для тушения пожаров

Мероприятие №2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» включен перечень мероприятий по:

- пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

- поддержанию в готовности и модернизации системы оповещения населения;

Мероприятие №3 «Обеспечение безопасности на воде» включен перечень мероприятий по:

- предупреждению несчастных случаев и пропаганде безопасности на воде;

**3.2 Перечень целевых индикаторов и показателей**

Достижение показателей и индикаторов программы обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий муниципальной программы.

Для каждого Мероприятия программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации.

Показатели и индикаторы Мероприятия № 1 «Пожарная безопасность»

Количество и площадь пожаров

Количество приобретенной новой пожарной и специальной техники

Показатели и индикаторы Мероприятия № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Количество приобретенного нового специального оборудования

Охват населения оповещаемого системой оповещения

Показатели и индикаторы Мероприятия № 3 «Безопасность на водных объектах»

Количество происшествий на водных объектах

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) Мероприятий как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

В случае включения в муниципальную программу объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Дичнянского сельсовета в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Дичнянского сельсовета) в соответствии с приложением (Таблица № 9)

**Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы».**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения, а при необходимости районного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается постановлением Администрации Дичнянского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации Дичнянского сельсовета (таблица №5).

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет бюджета поселения на период после планового периода указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Стратегии социально – экономического развития Дичнянского сельсовета до 2020 года.

При использовании средств бюджета и внебюджетных источников предоставляется информация о расходах средств бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы согласно приложению (Таблица №6)

Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с НПА принятыми решениями об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с НПА о внесении изменений в бюджете Дичнянского сельсовета на текущий финансовый год и плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрации Дичнянского сельсовета не позднее сроков отведенных на эти мероприятия.

**Раздел 5«Методика оценки эффективности муниципальной программы»**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы по 9 показателям.

Расчет показателей ПпрN осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПN = | ФN | \*100%, где |
| РN |

ФN – фактическое значение показателя за отчетный период;

РN - плановое значение показателя на отчетный год.

N – номер показателя.

При значении ПN:

равно или больше 100 оценивается «достигнута эффективность»;

меньше 100 оценивается «не достигнута эффективность».

**Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **номер показателя** | **Показатель (индикатор)****Ппр** | **Единица измерения** | **Плановые значения по годам** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  | **Показатель (индикатор) Мероприятия №1ПN** |
| **1** | **Количество пожаров** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Площадь ландшафтных пожаров** | га |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Количество приобретенной новой пожарной и специальной техники** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показатель (индикатор) Мероприятия №2 ЧN** |
| **4** | **Количество приобретенного****нового специально****го оборудования** | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **5** | **Охват населения оповещаемого системой оповещения** | тысяч человек | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| **Показатель (индикатор) Мероприятия №3 ВN** |
|  | **Показатели задачи № 3.1. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации на водных объектах»** |
| 6 | Количество происшествий на водных объектах  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы предусматривает проведение оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

**Раздел 7«Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы»**

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности программы определяет Администрация Дичнянского сельсовета.

Соисполнитель и участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, участвуют в софинансировании, достижению основных целей и задач программы в соответствии с заключенными договоренностями, разрабатывают и реализуют на территории поселений муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

При выполнении мероприятий программы соисполнитель и участники программы координируют свои действия для обеспечения достижения задач и целей муниципальной программы.

Участники муниципальной программы ежеквартально через предоставляют отчетность ответственному исполнителю программы о ходе реализации программы в текущий период года (за первый квартал, полугодие, за 9 месяцев, и годовой отчет) согласно, действующего Порядка.

Соисполнитель и участники муниципальной программы несут полную ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой информации ответственному исполнителю программы, всем участникам программы.

**Приложение**

**к муниципальной программе**

 **«Защита населения и территории**

 **от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах»**

**Таблица 1**

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Затраты, руб.** | **Исполнители** |
| **Всего** | **В том числе по годам** |
| **2014** | **2015** | **2016-2020** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дичнянского сельсовета |
| 1.2 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дичнянского сельсовета |
| 1.3 | Приобретение спецодежды для оснащения ДПД Администрации Дичнянского сельсовета | 0  | 0 | 0 | 0 | Администрация Дичнянского сельсовета |
| 1.4 | Приобретение противопожарного инвентаря: ведра, лопаты, багры, топоры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Приобретение и перезаправка огнетушителей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Обслуживание системы противопожарной сигнализации в Администрации Дичнянского сельсовета и подведомственных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Противоклещевая обработка мест общего пользования | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дичнянского сельсовета |
| 2.2 | Обучение специалистов ГО ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Прочие работы (обрезка деревьев, берегоукрепительные работы) | 340900 | 48700 | 48700 | 243500 | Администрация Дичнянского сельсовета |
| 2.4 | Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения в с.Успенка | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дичнянского сельсовета |
|  | Итого6 | 340900 | 48700 | 48700 | 243500 |  |
| 3 | Мероприятие №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных объектах и контроль за уровнем воды в период паводка | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дичнянского сельсовета |
| 3.2 | Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил поведения на воде (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дичнянского сельсовета |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 340900 | 48700 | 48700 | 243500 |  |

**Таблица 2**

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ задачи** | **Номер и наименование основного мероприятия,****мероприятия ведомственной целевой программы** | **Единицы измерения** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы** | **Связь с показателями государст****венной программы (подпрограммы)** |
| **Нача****ла реализации** | **окончания реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Мероприятие №1 «Пожарная безопасность»** |
| 1.1 | Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) |  | 2014 | 2020 | Снижение количества и площади пожаров |  |  |
| 1.2 | Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | км | 2014 | 2020 | Предотвращение угрозы распространения ландшафтных пожаров | Увеличение числа пожаров |  |
| 1.3 | Приобретение спецодежды для оснащения ДПД Администрации Дичнянского сельсовета |  | 2014 | 2020 | ликвидация ландшафтных пожаров | Увеличение ущерба от пожаров |  |
| 1.4 | Приобретение противопожарного инвентаря: ведра, лопаты, багры, топоры |  | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение и перезаправка огнетушителей |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 1.6 | Обслуживание системы противопожарной сигнализации в Администрации Дичнянского сельсовета и подведомственных учреждениях |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 1.7 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Противоклещевая обработка мест общего пользования | га | 2014 | 2020 | Ликвидация переносчиков заболеваний | Угроза здоровья населения |  |
| 2.2 | Обучение специалистов ГО ЧС | чел | 2014 | 2020 | Повышение квалификации |  |  |
| 2.3 | Прочие работы (обрезка деревьев, берегоукрепительные работы) |  | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения в с. Успенка |  | 2015 | 2020 | Увеличение охвата населения системой оповещения | Увеличение последствий ЧС |  |
| **Мероприятие №3 «Обеспечение безопасности на воде»** |
| 3.1 | Профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных объектах | Шт. | 2014 | 2020 | Информирование населения | Увеличение происшествий |  |
| Проведение информационной работы среди населения по соблюдению правил поведения на воде (средства массовой информации, листовки, сайт поселения) |  | 2014 | 2020 | Информирование населения | Увеличение происшествий |  |

**Таблица 3**

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»<1>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответствен****ный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
|  | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Дичнянского сельсовета

**Таблица 4**

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание**

**услуг по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование услуги, показателя объема услуги, мероприятия** | **Значение показателя объема услуги** | **Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018-2020** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018-2020** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| **Наименование услуги и ее содержание:** | Финансирование мероприятий программыМуниципального задания учреждение не имеет |
| **Показатель объема услуги:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие № 1****Пожарная безопасность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие №2****Защита от чрезвычайных ситуаций** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие №3****Обеспечение безопасности на воде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 5**

**Расходы местного бюджета на**

**реализацию муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименова****ние муниципаль****ной программы, мероприятия муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** [**<1>**](file:///F%3A%5C%D1%80%D0%95%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%BB%D1%8D%D1%88%D0%BA%D0%B8%5C%D0%94%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2013.11.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20120.doc#Par866) | **Расходы** [**<2>**](file:///F%3A%5C%D1%80%D0%95%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%BB%D1%8D%D1%88%D0%BA%D0%B8%5C%D0%94%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2013.11.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20120.doc#Par867) **(тыс. руб.), годы** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018-2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Муниципальная программа  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего [<3>](file:///F%3A%5C%D1%80%D0%95%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%BB%D1%8D%D1%88%D0%BA%D0%B8%5C%D0%94%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2013.11.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20120.doc#Par868), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного

бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Морозовского района, разрабатываемых в 2013 году – после принятия местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию Муниципальной программы (мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий

**Таблица 6**

**Расходы**

**местного бюджета**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы,****мероприятий программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018-****2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |

**Таблица 7**

**Сведения**

**о показателях, включенных в региональный план статистических работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Пункт регионального плана статистических работ** | **Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма** | **Субъект официального статистического учета** |
| отсутствует |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 8**

**Перечень**

**инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),**

**находящихся в муниципальной собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселе****ния** | **Наименование инвестицион****ного проекта** | **Номер и дата положительного заключения экспертизы** | **Сроки получения положительного заключения экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.)** | **Объем расходов****(тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации****муниципальной программы (год)** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018-2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Мероприятие №1 «Пожарная безопасность» |
| 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Мероприятие №2 «Защита населения» |
| 2 |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |
| 3 |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |